110學年度教育部美感與設計課程創新計畫
生活美感跨校社群實施計畫

計畫依據
教育部108年10月1日臺教師（一）字第1080114704號函文辦理「108至110年美感與設計課程創新計畫」項下方案，以提升教育工作者美感知能，建構視覺藝術領域之美感紮根與設計創新課程，精進並發展中學階段美感教育課程與教案，鼓勵永續運作相關學習社群，分享教學經驗，建立完善支持系統。

工作目標
一、建構可落實於視覺藝術課程之美感教育通識課程及學習地圖。
二、培育「美感教育課程推廣計畫」之跨校社群暨種子教師群。
三、實踐「美感通識與設計課程創新研發」、「教學實踐」、「教材推廣」三
者循環運作之模式，以有效推動「美感與設計課程創新計畫」。

跨校社群說明
跨校社群來源：
(一)縣市轄屬中小學：以教育部110學年度補助直轄市及縣（市）政府辦理藝術與美感深耕計畫，縣市參與計畫四人（含）以上得成立教師社群，社群計畫由總計畫團隊審核後執行「美感與設計課程創新計畫課程推廣社群」，若該縣市無轄下教師申請，得由總計劃遴選國私立學校教師，並經縣市政府同意後申請執行。
(二)社群教師，務必同時申請美感與創新設計課程之種子教師。
(三)代表申請社群教師以「105-108年美感教育課程推廣計畫儲備核心教師及種子教師優先」。
(四)經所屬學校同意後，得參與申請及遴選作業。
跨校社群數量：
本計畫所稱種子教師，係指通過本計畫遴選及報經教育部核定之學校教師，同意配合本計畫之需求，申請計畫種子教師：
縣市別	直轄市及縣（市）立學校人數	跨校社群數	所轄基地學校
新北市	16	2	北區基地大學
臺北市	20	2	北區基地大學
桃園市	15	1	北區基地大學
宜蘭縣	4	1	北區基地大學
新竹縣	4	1	北區基地大學
基隆市	2	0	北區基地大學
新竹市	1	0	北區基地大學
連江縣	1	0	北區基地大學
臺中市	18	2	中區基地大學
苗栗縣	6	1	中區基地大學
彰化縣	6	1	中區基地大學
南投縣	5	1	中區基地大學
雲林縣	3	1	中區基地大學
臺南市	13	2	南區基地大學
高雄市	17	2	南區基地大學
嘉義縣	4	1	南區基地大學
屏東縣	5	1	南區基地大學
澎湖縣	3	0	南區基地大學
嘉義市	5	1	南區基地大學
金門縣	1	0	南區基地大學
臺東縣	4	1	東區基地大學
花蓮縣	5	1	東區基地大學
合計	160	22

跨校社群相關任務：
1. 課程交流及共備：社群教師應配合辦理及參與本計畫之相關活動，如跨校社群課程共備、基地共學增能工作坊及講座等。
2. 獲補助社群於計畫執行期間，每學期至少需辦理三次美感教師課程共備交流活動。
其進行方式可包括：美感課程主題探討、經驗分享、教學觀察與討論、專家專題講座、新參與美感教師輔導、新課程發展、教學方法創新、教學媒材研發、同儕省思對話、案例分析、協同備課等。
1. 社群教師每學期至少需參與總計畫端一次以上課程討論會議，並協助全國工作坊事宜，且上述課程交流共備之方向與重點，應積極配合總計畫團隊之階段方針。
2. 美感行政講習：社群學校「得與基地大學合作」辦理行政美感講習或移地教學研習。
3. 美感課程推廣：建議辦理美感課程推廣講習活動，或參與基地學校美感課程交流活動，分享社群教學成果。
4. 成果報告：
   報告包含前言、量的資料（如：社群參加人數、活動次數等）、質性資料（如：歷次活動或會議紀錄或概要、主要參與者研發之課程增能省思、社群成員改變（或教師需求滿意度等），建議附上相關活動書面資料與照片。
經費支持及補助：
本案經費由教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理藝術與美感深耕計畫支應，以專款專用方式處理。經費之請撥、支用、核銷結報事宜，依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點之規定（至教育部會計處網站「資料下載」選項下載使用辦理）
http://www.edu.tw/EDU_WEB/Web/ACCOUNTING/index.php
1. 經費額度：通過本計畫遴選之跨校社群，每社群計畫書為期一學年，共可申請9萬8千元，社群業務費用以執行課程共備增能及觀課、交流推廣等活動。
2. 經費來源：經核定之跨校社群補助款將由直轄市及縣市政府撥付。
3. 申請之社群教師，經學校同意，得減授每週基本節數至多二節，其所遺課務，所屬學校依實際需要，得於社群經費申請表，編列所需兼課鐘點費，實報實銷。
4. 各項經費之支出及核結，如有虛偽不實者，應追繳其補助款，並依相關規定懲處。
5. 未依計畫執行、執行效益不佳者，本計畫得酌減或不予補助次年度之經費。
經費編列原則：
1. 內聘講座鐘點費：依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。
2. 為強化在地與校本之特質發展，講座之邀請建議邀請同縣市或鄰近縣市為主；衍伸之短程交通費以講師為原則。
3. 資料蒐集費：
    1. 每個社群最高編列15,000元。
    2. 僅能用於購買教師專業成長之書籍（含非書資料），需於成果報告中詳列書單分享，並說明該書籍與社群運作之相關性，已達資訊擴散。
4. 雜支：屬補助計畫者，最高按業務費之6％編列。
5. 經費編列標準請參閱「教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表」，相關核結規定並依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理。
遴選條件：
1. 各縣市得辦理跨校社群數請參酌規劃表。
2. 相關資格：
   國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」或高中藝術領域之「美術」或「藝術生活」科，具備二年以上教學經驗之現職專任教師為原則，且申請教師並應通過同學年之美感與設計創新計畫種子教師申請。
考量本計畫當前發展分析，以國民中學教師為主，高級中等學校則以普通型高級中學基本設計加深加廣為發展預備，技術型高級中等學校則依地區合併辦理，抑或由基地學校規劃相關活動。
種子教師申請應由基地學校招募與各直轄市政府教育局及縣（市）政府推薦，如申請人數超過規劃人數時，依以下條件進行篩選：
(一)本計畫前期之種子教師、儲備核心教師。
(二)前期計畫課程研發及執行成效（如美角成果展中邀請參展之教師）。
(三)具相關社群經驗。
(四)學校行政端認同並強力支持本計畫者。
(五)考量學校所在之位置及社群能量。
1. 計畫期程：110學年度（110年8月1日至111年7月31日）
2. 預定時程規劃
日期	工作項目
110.4.20前	總計畫學校函送【社群申請計畫書及經費表】： / 1.請四區基地週知種子教師。 / 2.請教育部轉知各縣市政府教育局(處)週知所屬學校。
110.5.15前	1.核心教師撰寫110學年度社群申請計畫書及經費表。 / 2.核心教師經學校核章之【社群申請計畫書及經費表】，函送所屬之縣市政府教育局(處)進行【經費初審】， 各縣市政府教育局(處)向總計畫團隊(國立陽明交通大學)函報【經費初審】結果。 / 3. 核心教師將申請計畫電子檔寄送各區基地學校彙整。基地學校彙整送交總計畫團隊進行初審。
110.6.15前	總計畫團隊將初審意見請四區基地轉交申請教師修訂計畫書。
110.7.15前	1.申請教師將修正後之【社群申請計畫書及經費表】回傳各區基地彙送總計畫團隊進行複審。 / 2.總計畫團隊彙整審查通過之社群教師【社群申請計畫書及經費表】函報教育部核定

        教育部補助計畫項目經費申請表（請填寫110學年度整學年所需經費）
附件一
申請單位： （請填學校全名）
申請人：
計畫期程：110年8月1日至111年7月31日
計畫名稱：110學年度教育部美感與設計創新計畫跨校社群
工作 / 項目		經費項目	建議單價	單位	數量	小計	說明	備註
跨校社群精進推廣業務費	業務費	出席費					依需要可辦理： 1.課程研發或美感操作能力專家培訓 2.分組專家工作坊講師 3.校外教學專家導覽 4.會議邀請講師之鐘點費 / 5.出席費依據「中央政府學各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理(出席費與鐘點費不得重複支應) / 6.講座鐘點費依據「講座鐘點費支給表」辦理。(講座鐘點費與出席費不得重複支應)	1.以上編列供參，教師可依課程實際需求核實編列；業務費項下各項目請准予互相流用。 / 2.考量教師實際執行情形，得於補助金額不變下調整支用項目，並依各校規定本權責妥處，以利經費有效運用。
		講座鐘點費（外聘）
		講座鐘點費（內聘）
		場地布置費
		國內旅費					提供講師之交通費用，依據「國內出差費報支要點」辦理。。
		短程車資
		共備增能研習材料費					辦理課程發展共備研習所需之材料費用
		物品費					物品費請逐項編列，單價不能超過 1 萬元，並簡要說明於課程執行執行相關性。
		資料搜集費					辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料或資料檢索等
		租車費					教師培訓增能或實施實驗課程租車費用
		門票					請提出預計參訪需支付門票之地點，並於計畫說明編列與實驗計畫之必要關聯，並請合理編列單價
		膳費					美感計畫推動小組召開會議所需膳費及行政講習活動需要
		印刷費					會議資料印刷、教材研發、海報大圖輸出、印刷墨水等
		全民健康補充保費	核實編列				兼職薪資所得(鐘點費、出席費、兼代課鐘點費)×費率2.11%
		雜支					其他辦公事務費，購買如文具用品、紙張、光碟片、資訊耗材、資料夾、郵資等。 (整體經費6%為限) 凡前項費用未列之辦公室事務費用屬之。
		兼代課鐘點費					依國高中基本鐘點費標準計算；社群教師得減授每週基本節數至多2節。
		合計				98,000
承辦人 主(會)計 機關學校首長

110學年度美感與課程設計創新計畫學校經費概算編列參考(國中跨校社群)
工作 / 項目		經費項目	建議單價	單位	數量	小計	說明	備註
跨校社群精進推廣業務費	業務費	出席費	2,500	次	2	5,000	依需要可辦理： 1.課程研發或美感操作能力專家培訓 2.分組專家工作坊講師 3.校外教學專家導覽 4.會議邀請講師之鐘點費 / 5.出席費依據「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。 / 6.講座鐘點費依據「講座鐘點費支給表」辦理。(講座鐘點費與出席費不得重複支應)	以上編列供參，教師可依課程實際需求核實編列；業務費項下各項目請准予互相流用。 / 考量教師實際執行情形，得於補助金額不變下調整支用項目，並依各校規定本權責妥處，以利經費有效運用。
		講座鐘點費（外聘）	2,000	次	4	8,000
		講座鐘點費（內聘）	1,000	次	2	2,000
		場地布置費	5,000	式	1	5,000
		國內旅費	1,500	趟	2	3,000	提供講師之交通費用，依據「國內出差費報支要點」辦理。
		短程車資	500	趟	2	1,000 / 參考
		共備增能研習材料費	5,000	式	1	5,000	辦理課程發展共備研習所需之材料費用
		物品費	7,000	式	1	7,000	物品費請逐項編列，單價不能超過 1 萬元，並簡要說明於課程執行執行相關性。
			6,000	式	1	6,000
		資料搜集費	3,000	式	1	3,000	辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料或資料檢索等
		租車費	5,000	次	2	10,000	教師培訓增能或實施實驗課程租車費用
		門票	100	張	20	2,000	請提出預計參訪需支付門票之地點，並於計畫說明編列與實驗計畫之必要關聯，並請合理編列單價
		膳費	120	式	40	4,800	美感計畫推動小組召開會議所需膳費及行政講習活動需要, ，依據「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點規定」辦理。
		印刷費	3,000	式	1	3,000	會議資料印刷、教材研發、海報大圖輸出、印刷墨水等
		全民健康補充保費	核實編列	式		287	兼職薪資所得(鐘點費、出席費、兼代課鐘點費)×費率2.11%
		雜支	2,673	式	1	2,673	其他辦公事務費，購買如文具用品、紙張、光碟片、資訊耗材、資料夾、郵資等。 (整體經費6%為限) 凡前項費用未列之辦公室事務費用屬之。
		兼代課鐘點費	360(國中)	節	84	30,240	依國中、高中基本鐘點費標準計算；社群教師得減授每週基本節數至多2節，其所遺課務，所屬學校依實際需要，得於社群經費申請時增加所需兼課鐘點費，另聘任兼任教師，或因社群相關任務衍生之兼代課費需求，實報實銷。
		合計				98,000

＊經費編列標準請參閱「教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表」

110學年度美感與課程設計創新計畫學校經費概算編列參考(高中跨校社群)
工作 / 項目		經費項目	建議單價	單位	數量	小計	說明	備註
跨校社群精進推廣業務費	業務費	出席費	2,500	次	2	5,000	依需要可辦理： 1.課程研發或美感操作能力專家培訓 2.分組專家工作坊講師 3.校外教學專家導覽 4.會議邀請講師之鐘點費 / 5.出席費依據「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。 / 6.講座鐘點費依據「講座鐘點費支給表」辦理。(講座鐘點費與出席費不得重複支應)	1.以上編列供參，教師可依課程實際需求核實編列；業務費項下各項目請准予互相流用。 / 2.考量教師實際執行情形，得於補助金額不變下調整支用項目，並依各校規定本權責妥處，以利經費有效運用。
		講座鐘點費（外聘）	2,000	次	4	8,000
		講座鐘點費（內聘）	1,000	次	2	2,000
		場地布置費	4,000	式	1	4,000
		國內旅費	1,500	趟	2	3,000	提供講師之交通費用，依據「國內出差費報支要點」辦理。
		短程車資	500	趟	2	1,000
		共備增能研習材料費	7,000	式	1	7,000	辦理課程發展共備研習所需之材料費用
		物品費	4,000	式	1	4,000	物品費請逐項編列，單價不能超過 1 萬元，並簡要說明於課程執行執行相關性。
			7,000	式	1	7,000
		資料搜集費	2,000	式	1	2,000	辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料或資料檢索等
		租車費	4,000	次	2	8,000	教師培訓增能或實施實驗課程租車費用
		門票	100	張	20	2,000	請提出預計參訪需支付門票之地點，並於計畫說明編列與實驗計畫之必要關聯，並請合理編列單價
		膳費	120	式	40	4,800	美感計畫推動小組召開會議所需膳費及行政講習活動需要, ，依據「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點規定」辦理。 / 參考
		印刷費	3,000	式	1	3,000	會議資料印刷、教材研發、海報大圖輸出、印刷墨水等
		全民健康補充保費	核實編列	式		1025	兼職薪資所得×費率2.11%
		雜支	2,575	式	1	2,575	其他辦公事務費，購買如文具用品、紙張、光碟片、資訊耗材、資料夾、郵資等。 (整體經費6%為限) 凡前項費用未列之辦公室事務費用屬之。
		兼代課鐘點費	400(高中)	節	84	33,600	依國中、高中基本鐘點費標準計算；社群教師得減授每週基本節數至多2節，其所遺課務，所屬學校依實際需要，得於社群經費申請時增加所需兼課鐘點費，另聘任兼任教師，或因社群相關任務衍生之兼代課費需求，實報實銷。
		合計				98,000

110學年度教育部美感與課程設計創新計畫跨校社群基本資料
附件二
申請編號：　　　　(由基地大學填寫)
所在縣市
所在分區
學校名稱
聯絡資訊
類型別	中等學校（國民中學暨普通型高級中等學校） / 技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校
召 集 人		聯絡電話			E-mail
組成特質
縣市內學校相關美感社群夥伴 / （至少三名）	姓名		任教科目（國/高中）				參與美感年資	備註

109學年度 / 社群執行 / 成效分析 / （簡述）	109跨校社群執行成果分析					109社群執行問題及待持續改善回饋

年度目標： / 1. / 2. / 3. / 4. / 預定進行方式（可複選）： / □教學觀察與回饋 □主題探討（含專書、影帶） □主題經驗分享 □其他 / □教學檔案製作 □專題講座 □新進教師輔導 □標竿楷模學習 / □新課程發展 □教學方法創新 □教學媒材研發 □行動研究 / □協同備課 □同儕省思對話 □案例分析 □專業領域研討 / 110年8月至111年7月任務概略規劃 / 執行時程及預定進度 / 月份 / 工作項目 預定投入人月 年 / 月 年 / 月 年 / 月 年 / 月 年 / 月 年 / 月 / A（工作1） A / B（工作2） B / C（工作3） C / D（工作4） D / 預期效益： / □美感校本課程地圖之建構 / □高中基本設計的擴散研修 / □行政單位的支持凝聚 / □其他 (請敘明)

*可自行增加其他有利於審查之項目欄位

108至110美感與設計課程創新計畫
附件三
110學年度跨校社群實施計畫
社群教師

成果報告書

委託單位：	教育部		師資培育及藝術教育司
執行單位：	學校名稱
執行教師：	ＸＸＸ			教師
輔導單位：	Ｘ區	基地大學輔導

前言

跨校社群基本資料：
（可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註）

110學年度跨校社群執行成效
1. 社群參加人數、成員概述：
2. 社群活動辦理概述：
3. 社群執行具體成果：

跨校社群執行內容
    1. 跨校社群執行紀錄：
    2. 教學增能研討與反思：
    3. 教師參與社群活動心得、成果與滿意度：（如有可放）