高雄市童軍會2024年社區永續發展活動

世界環境清潔日旗津海岸公園淨灘及社區探索活動計畫

1. 目的：

(一) 響應2024世界和平日活動，藉由淨灘活動的進行，讓旗津地區學生及童軍伙伴瞭解周遭環境正面臨的問題，分析廢棄物組成已了解來源及思考解決辦法。讓服務學習行動更有參與感及榮譽心。

(二) 經由環保5S及14項永續指標宣導，呼籲學生加強環境清潔維護，提升優質生活品質。

(三) 積極推動環保教育向下紮根工作，加強青少年學生環保概念，以實際行動愛護地球，維護自然生態平衡及環境品質，共同為海洋生態營造一個無污染的自然環境。

# (四) 藉由淨灘及淨海活動清淨海岸及海洋，並分析回收垃圾之種類，研判可能來源，做好源頭管制，減少海岸及海洋環境污染情形，加強環境教育推行，宣導全民共同關心海洋生態環境，維護自然資源與生活環境。

二、指導單位：高雄市政府教育局。

三、主辦單位：高雄市童軍會。

四、承辦單位：高雄市童軍會社區發展委員會。

五、協辦單位：甲骨文學會、財團法人陳期教育事務基金會、海洋委員會海巡署南部分署、海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊、海軍陸戰隊99旅、高雄市旗津人文藝術協會、旗津國小、旗津區環保隊、本市各社區童軍團。

六、活動日期：**113年10月27日(星期日)上午08：30至中午16:00**。

七、活動地點：旗津國小，旗津海岸公園。

八、活動對象：高雄市各級學校學生及社區童軍團夥伴，共計100人。

九、工作職掌：詳如附件。

召 集 人：林文輝主任委員。


副召集人兼執行秘書：王金玲委員。

行 政 組：李思慧幹事、陳雯綺幹事。

活 動 組：周世東委員、黃小萍委員、張文強委員、柯曼瑩，羅浮童軍及童軍服務員(提前召募) 。

場 地 組：李奕沛委員、張有傳委員、廖永宏、列嘉懿，羅浮童軍及童軍服務員(提前召募)。

交通安全維護組：陳金煙委員、陳梧桐委員、童軍服務員、急救人員。

 公 關 組：杜佳鴻委員、陳逸虹委員。

報名QR-google表單

醫 護 組：曾煥祐、吳宇樺、莊旻靜。

支 援 組：何家傑。

十、報名費用：**每人參加費150元整**。

十一、報名方式及聯絡人員：

1. 即日起至**113年10月06日(星期日)**額滿為止，參加每人請繳交150元(含午餐便當、紀

念布章、甲骨文學會創意文字及社區文化導覽會及場地險等，請各校團酌予補助)，僅帶隊團長1人（10人一小隊）及工作人員免繳費用(帶隊團長與工作人員報名請勿重複)，並請填寫google表單網址如下：<https://forms.gle/HXbnCAE8uvpMNWto8>，並將團體報名表上傳google表單。

1. 報名繳費：匯款銀行:高雄銀行，代號:016，帳號:2351-0222-5543，戶名:高雄市童軍會，請存款人欄填寫「淨灘+團名」，繳費後上傳E-mail主旨:旗津淨灘+單位名稱，附上1.繳費證明存檔、2.團體報名表，E-mail:[khscout2010@gmail.com](mailto:khscout2010@gmail.com) (對帳用)。
2. 為統計人數及保險需要，團體報名表資料請確實，以便彙整，報名順序以收到團體

報名表電子檔時間為準。

（四）聯絡人員：副召集人兼執行秘書：王金玲委員（手機﹕0933-389038）。

十二、主題：Civic Engagement公民參與，Healthy Planet健康星球。

十三、結合永續發展目標SDGs目標：4 Quality Education，14 Life Below Water，15 Life On Land，17 Partnerships for the Goals。

十四、活動流程：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 活動項目 | 地點 | 備註 |
| 07:45-08:00 | 市區夥伴利用公共交通工具，自行前往旗津渡船碼頭 | 旗津國小  集合 | 各童軍團 |
| 07:30-08:20 | 民族國小（搭接駁遊覽車）7:30集合  7:40準時出發前往活動地點(逾時不候) | 交通組/  行政組 |
| 08:30~08:45 | 活動開幕式 | 旗津國小 | 行政/活動組 |
| 理事長、顧問、來賓致詞 | 旗津國小 | 行政/活動組 |
| 08:50-08:55 | 頒感謝狀、大合照 | 旗津國小 | 行政/活動組 |
| 08:55-09:00 | 1.認識旗津海岸及活動場域 | 旗津國小 | 場地組 |
| 09:00-09:15 | 2.水域安全宣導 | 旗津國小 | 海巡署校安室 |
| 09:15~09:30 | 3.認識聯合國永續發展目標SDGs  4.ICC國際淨灘活動分類表使用 | 旗津國小 | 活動組/場地組 |
| 5.淨灘導覽分組說明，組隊帶領服務員介紹 |
| 09:30~09:35 | 休息（分組帶領前往海岸公園活動小站集合） | 海岸小站 | 活動組/場地 |
| 09:30~09:40 | 6.行前準備(分組領取淨灘器具及回收說明) | 海岸小站 | 活動組/場地 |
| 09:40-10:10 | 各組前往海岸淨灘活動 | 海岸公園沿岸 | 安全維護/  羅浮支援 |
| 10:10-10:15 | 大合照 | 海岸公園沿岸 | 活動組/場地組 |
| 10:15-10:30 | ICC國際淨灘回收統計（分顏色）  器材回收，廢棄物清運  休息 補充水分(回旗津國小) | 海岸小站 | 活動組/  各童軍團 |
| 10:30~10:45 | 分組海巡署海防/陸戰隊國防體驗 | 旗津國小 | 活動組/場地組 |
| 10:45~11:00 |
| 11:00~11:05 | 介紹甲骨文學會 | 旗津國小 | 活動組/場地組 |
| 11:05-12:00 | 甲骨文與現代文字創意美學 | 旗津國小 | 甲骨文學會志工/活動組配合 |
| 12:00-13:00 | 午餐及休息 | 旗津國小 | 場地組/行政 |
| 13:00-13:30 | 整理環境（淨空） | 旗津國小 | 場地組/行政 |
| 13:30-13:40 | 集合分組出發移動 |  | 交安組/場地 |
| 13:40-14:40 | 社區探索（星空步道，燈塔，砲台） | 旗后山下  （星空步道入口樹蔭下） | 甲骨文學會志工/活動組配合/場地組 |
| 14:40-14:45 | 集合，休息，補充水分 | （星空步道入口樹蔭下） | 活動組/場地組 |
| 14:45~14:55 | 大合照、學習單回饋 | （星空步道入口樹蔭下） | 活動組/場地組 |
| 14:55-15:00 | 閉幕式 | （星空步道入口樹蔭下） | 活動組/場地組 |

十五、經費：所需經費新台幣6萬9150元整，詳如經費預算表。

十六、本活動期間，請准予工作人員公假登記，並得於活動結束後二年內覈實補休(課務自

理)。

十七、預期效益

(一) 還原海灘乾淨模樣之外，讓參與人員了解人與自然之間的關係是怎麼的惡化。

(二) 理解為甚麼人會在日常生活中製造這麼多垃圾，進而思考自身的生活習慣可能帶來對大自然的負面影響。

(三) 就如同整理自家環境一樣，省思並懂得保護珍貴的自然資源，教育民眾對於環境的認同與保育海洋的永續概念，建立正確的觀念。

十八、附則

(一) 大會提供午餐(不提供餐具)，完整參與本次服務活動者可獲得高雄市童軍會發予服務學習時數3個小時暨紀念布章1片。

(二) 參加童軍請以各團為單位穿著各團團T或學校運動服並配戴童軍領巾參加活動。

（三）攜帶物品：自備環保水壺、餐具（午餐便當不提供餐具）、童軍椅、防曬衣帽用品。

十九、本計畫經理事長同意後實施，修正時亦同。

（附件1） 高雄市童軍會2024年社區永續發展活動

世界環境清潔日旗津海岸公園淨灘活動工作職掌表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動職稱 | 姓 名 | 本 職 | 工 作 內 容 | **備註** |
| 會長 | 蔡皆悅 | 童軍會理事長 | 主持大會活動 |  |
| 指導委員 | 李靖葦 | 社會教育科科長 | 指導及參加活動 |  |
| 指導委員 | 理監事 | 高雄市童軍會 | 指導及參加活動 |  |
| 指導委員 | 顧問群 | 高雄市童軍會顧問 | 指導及參加活動 |  |
| 總幹事 | 柯盛洋 | 前鎮國中校長 | 綜理活動相關事宜 | 公假函 |
| 副總幹事 | 杜玫潓 | 民族國小退休主任 | 協理活動相關事宜 |  |
| 副總幹事 | 田佳立 | 英明國中校長 | 協理活動相關事宜 | 公假函 |
| 召集人 | 林文輝 | 國喬石油化學股份  有限公司廠長 | 規劃活動及執行相關事宜 |  |
| 副召集人兼  執行秘書 | 王金玲 | 運動發展局護理員 | 協助規劃活動、執行活動及經費核銷相關事宜 |  |
| 行政組組長 | 李思慧 | 童軍會幹事 | 1.處理報名費用繳交相關事宜。  2.協助公文及現場支援相關事宜。  3.報到表單、行前通知、時數證明、感謝狀擬定。  4.午餐統計發放、保險採購、相關經費核銷。  5.其他相關事宜。 | 公假函 |
| 行政組組員 | 陳雯綺 | 童軍會幹事 | 公假函 |
| 活動組 組長 | 周世東 | 文賢國小主任 | 1.開幕閉幕儀典規劃。  2.旗津淨灘活動主題教育進行規劃設計。  3.淨灘用具發放回收，垃圾處理。  4.導覽教學分組動線安排，學習單設計。 | 公假函 |
| 活動組副組長 | 黃小萍 | 明義國中老師 | 公假函 |
| 活動組組員 | 張文強 | 高雄市童軍會顧問 |  |
| 活動組組員 | 柯曼瑩 | 高雄182童軍團 |  |
| 場地組組長 | 李奕沛 | 高雄183童軍團團長 | 1.各站點場地規畫設施佈置及復原。  2.午餐及飲水訂購，便當發放，各站點飲水供給。  3.活動拍照  4.其他相關工作(含童軍志工8 人)。 |  |
| 場地組副組長 | 張有傳 | 團財法人陳期教育事務基金會董事長 |
| 場地組組員 | 廖永宏 | 文華國小總務主任 | 公假函 |
| 場地組組員 | 列嘉懿 | 高雄19童軍團 |  |
| 交通安全維護組組長 | 陳金煙 | 國中退休主任 | 安全維護工作(含童軍志工4人) |  |
| 副組長 | 陳梧桐 | 高雄市童軍會顧問 | 安全維護工作 |  |
| 公關組組長 | 杜佳鴻 | 大同國小專輔 | 有關新聞稿、公關行銷事宜 | 公假函 |
| 公關組副組長 | 陳逸虹 | 師大校友前理事長會 | 有關新聞稿、公關行銷事宜 |  |
| 醫護組組長 | 曾煥祐 | 急救人員 | 現場救護處理 |  |
| 醫護組組員 | 吳宇樺 | 日月光工程師 | 現場救護處理 |  |
| 醫護組組員 | 莊旻靜 | 岡山佛光團 | 現場救護處理 |  |

(附件2) 高雄市童軍會2024年世界環境清潔日

旗津海岸公園淨灘活動 團體報名表

學校名稱(團名)： 團次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_小隊 參加人數： 人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 出生  年月日 | 身分證  字號 | 家長姓名 | 緊急  聯絡電話 | 素食（Ｖ） | 備註  (團長) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.表格不敷使用，請自行延伸。

2.**素食**者請打V註記。

3.請於10月06日(星期日)17：00前至google表單填寫各校(團)帶隊老師及參加人數(10人一小隊)，網址如下： https://forms.gle/HXbnCAE8uvpMNWto8

4.為統計人數及保險需要，請將團體報名表電子檔於google 表單中上傳，以便彙整，報名順序以收到團體報名表電子檔時間為準。

帶隊老師(團長)： 聯絡電話： 校長(主任委員)：